П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 18.12.2020 |  | № 1187 |
| --- | --- | --- |

р.п. Татищево

Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению

рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным Законом от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесени изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в целях личностного развития учащихся, формирования у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по работе над проектом программы воспитания согласно приложению №2.

3. Общеобразовательным учреждениям Татищевского муниципального района Саратовской области внедрить рабочую программу воспитания с 1 сентября 2021 года.

4. Разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Арзамасцеву О.И.

Глава Татищевского

муниципального района                                                           П.В.Сурков

Приложение № 1

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в общеобразовательных учреждениях Татищевского муниципального района

Саратовской области

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях Татищевского муниципального района Саратовской области.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей гуппы по работе над проектом программы воспитания | декабрь 2020 | Заведующий отделом воспитательной работы управления образования |
| 2. Мероприятия содержательного характера |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта программы | декабрь2020-апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 2.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | январь 2021 | Руководители ОУ |
| 2.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | январь 2021-февраль 2021 | Руководители ОУ |
| 2.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | февраль 2021 | Руководители ОУ |
| 2.5 | Инвариантные модули: -«Классное руководство»; -«Школьный урок»; -«Курсы внеурочной деятельности»; -«Работа с родителями»; -«Самоуправление»; -«Профориентация» | февраль 2021-март 2021 | Руководители ОУ |
| 2.6 | Вариативные модули: -«Ключевые общешкольные дела»; -«Детские общественные объединения»; -«Школьные медиа»; -«Экскурсии, экспедиции, походы»; -«Организация предметно-эстетической среды» | март 2021-апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 2.7. | Раздел 4 «Основные направления самоанализа вспитательной работы» | апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 2.8 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 2.9 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | в течении года | Руководители ОУ |
| 3.Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |
| 3.1 | Заседание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | январь 2021 | Рабочая группа |
| 3.2 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | декабрь 2020 г.- апрель 2021 г | Руководители ОУ |
| 3.3 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 3.4 | Корректировка программы, внесение изменений | апрель 2021 | Руководители ОУ |
| 3.5 | Заседание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | август 2021 | Рабочая группа |
| 4.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по реализации программы воспитания | декабрь 2020-май 2021 | Руководители ОУ |
| 4.2 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | июнь 2021-август 2021 | Руководители ОУ |
| 4.3 | Утверждение воспитательной программы, календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Руководители ОУ |
| 5.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | декабрь 2020-август 2021 | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области» |
| 5.2 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания | декабрь 2020-апрель 2021 | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

С О С Т А В

рабочей группы по работе над проектом програмы воспитания

| Арзамасцева Оксана Ивановна | - первый заместитель главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, председатель рабочей группы; |  |
| --- | --- | --- |
| Видинеева Наталья Евгеньевна | - начальник управления образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, заместитель председателя ррабочей группы; |  |
| Евстигнеева Ольга Ивановна | - заведующий отделом воспитательной работы управления образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, секретарь рабочей группы. |  |
| Потапова Яна Андреевна |  | - методист по воспитательной работе МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (по согласованию). |
| Титина Лариса Николаевна Богачева Татьяна Николаевна |  | - методист по учебно-методической работе МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (по согласованию). - руководитель районного методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых (по согласованию) |

Лист согласований

к постановлению администрации

Татищевского района Саратовской области

«Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению

рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях Татищевского муниципального района Саратовской области»

Проект внесен начальником управления образования

_____________ Н.Е.Видинеева «__»_________2020 г.

Согласовано:

Заместитель главы администрации Татищевского муниципального района ___________________ О.И. Арзамасцева «___»________2020 г.

Начальник отдела кадров и делопроизводства ___________________ Н.В. Трикоз «___»________2020 г. Начальник отдела правового обеспечения ___________________ А.Н. Иванов «___»________2020 г.

Исполнитель:

Заведующий отделом  воспитательной

работы  управления образования

___________________  О.И.Евстигнеева

«___»________2020 г.

Лист рассылки

к постановлению администрации

Татищевского района от ____________ № _____

«Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в общеобразовательных учреждениях Татищевского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Наименование органов администрации Татищевского муниципального района; организаций, учреждений | Кол-во экз. | Роспись в получении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Глава администрации района |  |  |
| 2 | Заместитель главы администрации района | 1 |  |
| 3 | Управление образования | 2 |  |
| 4 | Управление культуры и общественных отношений |  |  |
| 5 | Управление труда и социальной политики |  |  |
| 6 | Отдел физической культуры, спорта и туризма |  |  |
| 7 | Отдел МВД России по Татищевскому району |  |  |
| 9 | Муниципальные общеобразовательные учреждения | 19 |  |
| 10 | Военный комиссариат Татищевского района |  |  |
| 11 | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области» | 1 |  |
| 12 | Прокуратура | 1 |  |

Заведующий отделом  воспитательной

работы  управления образования                                                  О.И.Евстигнеева