

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.12.2022 № 1558

р.п.Татищево

Об утверждении плана

мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) Татищевского муниципального района

Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р, распоряжением Правительства Саратовской области от 15.09.2022 № 366-Пр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Саратовской области», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту «дорожная карта»).

2. Руководителям образовательных учреждений Татищевского муниципального района Саратовской области, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты»:

2.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в установленные сроки;

2.2. не позднее 6 рабочих дней до окончания срока исполнения мероприятий «дорожной карты» предоставить в министерство образования области отчет о ходе реализации «дорожной карты».

3. Управлению образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области при осуществлении мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) руководствоваться мероприятиями «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Иванову Е.В.

 Глава Татищевского

муниципального района П.В.Сурков

Приложение

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 15.12.2022 № 1558

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Саратовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результат / Итоговый документ / Достижение Целевыхпоказателей |
| **І. Совершенствование нормативно-правового регулированная и методического сопровождения системы дополнительного****образования детей** |
| 1.1. | Совершенствование механизмоввнедрения персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей независимоот места проживания, состояния здоровья ребенка и уровня материальной обеспеченности | IV квартал2024 года. | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Заключены трехсторонние соглашениямежду министерством образования области, региональным модельным центром и Татищевским муниципальным районом, предусматривающие условиеo достижении на Татищевского муниципального района целевого значения по охвату детей сертификатами персонифицированного финансирования. Программы развития образования предусматривают мероприятия, направленныена достижение целевого значенияпо охвату детей сертификатами персонифицированного |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | семьи (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа»,«детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»(далее — детские школы искусств), организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивнойподготовки с 1 января 2023 года). |  |  | финансирования, в 30 процентов и их достаточное ресурсноеобеспечение /аналитическая справка. |
| 1.2. | Совершенствование механизмовфинансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ. | III квартал2023 года | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области». | Вовлечение в процесс реализациидополнительных общеобразовательных программ новых участников из числа общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образованияза счет усовершенствованного механизма финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием сертификата дополнительного образования детей, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ/аналитическая справка. |
| 1.3. | Совершенствование системывертикального межуровневого управления. | II квартал2022 года, далее ежегодно. | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Деятельность исполнительных органовобласти по внедрению и реализации целевой модели развития системы дополнительного образования детей Татищевского муниципального района Саратовской области, региональных ресурсных центров по развитию направленностейдополнительного образования / аналитическая справка. |
|  | Создание групп сертификатов для семей (детей), имеющих статус (rpyппa сертификатов для детей с ограниченнымивозможностями здоровья (далее — OB3) | III квартал 2023 года | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Созданы группы сертификатовдля семей (детей), имеющих статус (rpyппa сертификатов для детей с OB3) |
|  | Создание системы выявленияэффективности деятельности муниципальных опорных центров (далее — МОЦ) в муниципальныхрайонах (городских округах) Саратовской области | III квартал2023 года | Муниципальный опорный центр. | создана система выявленияэффективности деятельности муниципальных опорных центровв Татищевском муниципальном районе Саратовской области / рейтингование МОЦ |
| 1.4. | Разработка муниципальныхпланов мероприятийпо реализации Концепции. | IV квартал2022 года. | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области». | Разработаны муниципальные планымероприятий реализации Концепции с учётом специфики муниципальных образований / аналитическая справка. |
| 1.5. | Разработка и реализациякомплекса мер, направленныхна создание в Татищевском муниципальном районе школьных спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные и студенческие спортивные клубы, а также по повышению эффективности деятельноститаких клубов. | III квартал2023 года. | Отдел спорта администрации Татищевского муниципального района Саратовской области и управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Разработан межведомственный актпо реализации комплекса мер,направленных на созданиев Татищевском муниципальном районе школьных спортивных лигпо виду (видам) спорта, объединяющих школьные и студенческие спортивные клубы/аналитическая справка. |
| **II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** |
| 2.1. | Проведение анализа доступностидополнительного образования детей в Татищевском муниципальном районе и приоритетных направлений развития дополнительногообразования детей в соответствии с социально—экономическими потребностями Татищевского муниципального района, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, детей, находящихсяна длительном лечении. | IV квартал2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации | Анализ доступности дополнительногообразования детей в муниципальных районах/аналитическая справка. |
| 2.2. | Создание новых местдля увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования | III квартал2022 года, III квартал 2023 года | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Оснащение современным оборудованием для организации образовательного процесса,«Точка роста» естественно-научной и технологической направленности в 4 школах Татищевского муниципального района Саратовской область/ аналитическая справка. |
| 2.3. | Создание муниципальных (межмуниципальных) экостанций. | IV квартал 2022 года | МОУ «СОШ с. Мизино-Лапшиновка имени Героя Советского Союза И.В. Преснякова». | В МОУ «СОШ с. Мизино-Лапшиновка имени Героя Советского Союза И.В. Преснякова», приоритетное развитие программ формирования экологической грамотности, экологически ответственного поведения, вовлекающих обучающихся в решение экологических проблем. Осуществление предпрофильной подготовки в сфере приоритетных естественнонаучных профессий /аналитическая справка. |
| 2.4. | Расширение образовательного потенциала школьных музеев. | IV квартал2022 года,. | МОУ «Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской области. | В МОУ «Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской области, усиление воспитательной составляющейтуристско-краеведческой деятельности, предусматривающей создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных. духовно-нравственныхценностей, формирование у детей чувства патриотизмаи гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества,бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе школьных музеев, в том числе в части организации краеведческой деятельности /аналитическая справка. |
| 2.6. | Расширение сети школьныхспортивных клубов и школьных спортивных лиг по различнымвидам спорта и создание необходимых условийдля их эффективного функционирования, стимулирование и поощрение общественных и педагогических инициатив для развития школьного спорта. | IV квартал2022 года, далееЕжегодно. | Отдел спорта администрации Татищевского муниципального района Саратовской области и управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | К 2024 году в 77 процентахобщеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база длязанятий детей физической культурой и спортом /аналитическая справка. |
|  | Создание регионального банкалучших практик организации дополнительного образования, межмуниципальный трансфер лучших практик доступности дополнительного образования для различных категорий детей,в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей— инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении,при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обученияи дистанционныхобразовательных технологий. | IV квартал2022 года, далее ежегодно | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области». | Создана постоянно действующаявиртуальная выставка «TOП—5 организаций дополнительного образования», сформирована система«горизонтального» обмена опытомчерез реализацию образовательного проекта «Методическая среда» / аналитическая справка. |
| 2.7. | Обновление содержаниядополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанныхс эмоциональным, физическим,интеллектуальным, духовным развитием человека, на основании анализа социально— экономических потребностейТатищевского муниципального района Саратовской области и потребностей детей, в том числе с учетом опытаОбразовательного Фонда «Талант и ycпex», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрийи механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерацияхдо 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацииот 20 сентября 2021 года N.• 2613-p. | IV квартал2022 года, далее ежегодно. | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Сформированы механизмы и условия обновления содержания, технологийи форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ на основе дисбаланса социального запросаи спектра предложений на рынке услуг дополнительного образования.Инновационные образовательные решения в части обновления содержания, технологий и форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ /аналитическая справка. |
| 2.8. | Расширение спектра программ с включением содержания, связанного с приоритетными направлениями Национальной технологической инициативы,Стратегии научно—технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1декабря 2016 года № 642 | ежегодно | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, муниципальный опорный центр. | Разработка и реализация сквозных программ, учитывающих тенденции социально—экономического развития региона, использование современного цифрового контента для разработкии реализациидополнительных общеобразовательных программ /аналитическая справка. |
| 2.9 | Расширение перечня программ,реализуемых в сетевой форме, и программ сетевого взаимодействия за счет разработки и реализации дополнительныхобщеобразовательных программшкольных театров. | ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Создание программ сетевоговзаимодействия с включением сетевых партнеров из театральных организаций, сектора реальной экономики, образовательных организаций, предприятий /аналитическая справка. |
| 2.10 | Развитие социально—гуманитарной и туристско— краеведческой направленностей через реализацию культурно— исторического потенциала региона, в том числе культурно— обраэовательный проект«Культурный дневник школьника», «Культурный дневник дошкольника» | ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, , образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Развитие исследовательского краеведения, в том числе для формирования патриотизмаи гражданской ответственности — вовлечение обучающихся в изучение конкретной территории как природно— культурной целостности через интеграцию знаний естественных, социальных и гуманитарных наук, использование исследовательских методов и реализация проектов учащихся, направленных на развитие территории своего проживания; расширение возможностей для профессионального самоопределения и развития специальных навыковдля освоения востребованных профессий в сфере туризма: разработка индивидуальных туристических продуктов, конструкторов виртуальных путешествий, стратегий развития туристического потенциала территорий, в том числе через укрепление связей с туристической индустрией /аналитическая справка. |
| 2.11 | Организация образовательного процесса с использованием историко—культурногои природного наследия Саратовской области. | ежегодно | Муниципальный опорный двигатель, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Разработка и внедрениев образовательные и воспитательные программы образовательных организаций области культурно- познавательных маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края, а также лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Организация проектной, поисковой и исследовательской краеведческой деятельности обучающихся. Реализация культурно— образовательного проекта «Культурный дневник школьника», «Культурный дневник дошкольника». |
| 2.12 | Создание условий для развитиясоциальной активности детей и подростков. | III квартал2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы: МОУ «Татищевский лицей» Татищевского муниципального района Саратовской области, ОСПФ МОУ "СОШ с. Сторожевка" в с. Курдюм, -(юно-армия), все остальные школы - волонтёрское движение. | Создание и развитие на базе образовательных организаций дополнительного образования детских общественных объединений, включение их в деятельность Всероссийских общественных организаций (Российское движение школьников, Юнармия), организация волонтерского движения, регистрация участников волонтерскогодвижения /аналитическая справка. |
| 2.13 | Развитие системы муниципальныхконкурсных мероприятий по различным направленностям дополнительного образования в соответствиис Календарем Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей. | III квартал2024 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Создание условий для личностного роста и развития каждого ребенка в соответствии с его запросами, склонностями, интересами через участие обучающихся областив традиционных Всероссийских конкурсных мероприятияхпо различным направленностям дополнительного образования детей /аналитическая справка. |
| 2.14 | Организация методическойподдержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержанияи технологий обучения дополнительного образования. | III квартал2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр. | Сформирована система непрерывногосопровождения профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования детей /аналитическая справка. |
| 2.15 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мирапо качеству общего образования. | I квартал 2024 года | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровойи финансовой грамотностив содержание дополнительных общеобразовательных программ по направленностям; разработка и распространение (внедрение) примерных дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи профилактикии коррекция социальной дезадаптации, правонарушений, экстремизма /аналитическая справка. |
| 2.16 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной не успешности, в том числе реализуемых в каникулярный период. | II квартал 2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Разработаны, находятся в доступена портале—навигаторе Саратов ПФДО и реализуются общеобразовательным и дошкольными образовательными организациями, а также учреждениями дополнительного образования краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профилактикуи преодоление неуспешности, в том числе реализуемые в каникулярный период, а также в рамках профильныхсмен /аналитическая справка. |
| 2.17 | Увеличение количества детей,осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств. | IV квартал2022 года, далее ежегодно | Управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусствна 2018—2022 годы /аналитическая справка. |
| 2.18 | Вовлечение обучающихсяв программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессиональногосамоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организацийи образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билетв будущее», «Проектория», World Skills Russia Juniors. | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленнымина раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» составляет 30 процентов. Проведены мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие более 20% детей. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн—уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемыхс учетом опыта цикла открытых уроков«Проектория», в которых приняли участие более 20% детей /аналитическая справка. |
| 2.19. | Расширение сети технологических кружков по модели кружкового движения Национальной технологической инициативына базе общеобразовательных организаций. | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Развитие проектного естественно- научного и технического образования для агропромышленного комплексаи промышленной сферы Саратовской области, в том числе на базе центров«Точка роста». Реализация дополнительных общеобразовательных программв сетевой форме, реализуемых общеобразовательными учреждениями в сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум», центром«IT-куб» /аналитическая справка. |
| 2.20 | Проведение оценкиудовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностьюи качеством предоставления образовательных услуг в сфередополнительного образования. | IV квартал2022 года, далее ежегодно | Муниципальный опорный центр, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Проведен анализ оценки родителями(законными представителями) доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования /аналитическая справка. |
| 2.21 | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельностис обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации,в том числе организация и проведение научно-образовательных экспедиций, походов для формированияу обучающяхся экологическойи исследовательской грамотности, приобретение навыков безопасного пребыванияв условиях природной среды. | II квартал2023 года, далее ежегодно | Образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Развитие экскурсионной и походно-экспедиционной деятельности на базе школьных музеев и центров детско- юношеского туризма и краеведения. Организация и проведение туристско— краеведческих мероприятий в условиях природной среды (походов, слетов, экспедиций, зкскурсий и пр)на территории области. Разработка туристических маршрутовдля ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края /аналитическая справка. |
| 2.22 | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детейи молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен. | II квартал 2023 года | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Проведение и сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников(ШКОЛЬНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ,региональный этапы). Проведение Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов и школьников.Проведение олимпиад и конкурсных мероприятий региональногои всероссийского уровней для детейи молодежи. Организация профильных смен на базе организаций отдыхаи оздоровления детей, в том числес дневным пребыванием. Организация специализированных смен для детей— сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с OB3 и инвалидов и т.п. Проведение региональной творческой профориентационной школыдля одаренных детей, молодежии преподавателей «Волжская радуга» /аналитическая справка. |
|  | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов«Лучшая детская школа искусств»и «Молодые дарования России». | ежегодно | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Региональные этапы общероссийскихконкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Молодые дарования Россия» / аналитическая справка. |
|  | Проведение региональногофорума, посвященного сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образованияв области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развитияи (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрастиК ЛЬТ bI | ежегодно | Управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Региональный форум, посвященный сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств,в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развитияи (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры / аналитическая справка. |
| 2.23 | Создание условий для учетадостижений, обучающихся по дополнительным общеобразовательнымпрограммам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно— сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формирования индивидуальной образовательной траекторииобучающегося. | IV квартал2024 года | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Созданы условия для учета достиженийобучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составефедеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды /аналитическая справка. |
| 2.24 | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуация,в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей— инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальныеи (или) творческое конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. | III квартал 2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Участие в федеральном проектепо формированию банка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарноми художественной направленности.Проведение муниципальныхи региональных этапов значимых конкурсов для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей—инвалидов, детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «Большой фестиваль»,«Большая олимпиада», «Наследника традиций», «Я — гражданин России» /аналитическая справка. |
| 2.25. | Реализация плана мероприятий(«дорожной карты») по созданию и развитию школьных театровв общеобразовательных организациях Татищевского муниципального района на 2022—2024 годы. | IV квартал2024 года | Управление образования администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Реализованы мероприятия по созданию и развитию школьных театров /аналитическая справка. |
| **III. Развитие кадрового потенциала систем дополнительного образования детей** |
| 3.1. | Создание и обеспечениефункционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей. | IV квартал2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Повышение профессиональнойкомпетентности педагогических работников /аналитическая справка. |
| 3.2. | Реализация системы методических мероприятий муниципальных опорных центров, включающей в себя проведение семинаров, индивидуальных консультаций, педагогическое наставничество, фортсайт—сессии и т.д., отражающих особенности развития муниципальногоОбразования. | ежегодно | Муниципальный опорный центр. | Ежегодный отчет муниципальных опорных центров о проведенных мероприятиях, направленных на совершенствование педагогического мастерства. |
| 3.3. | Расширение спектрамуниципальных конкурсов профессионального мастерства, площадок профессионального общения (конференций, форумов, слетов) в целях поддержкии профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей. | IV квартал2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр. | Повышение профессионального уровня кадров системы дополнительного образования, создание условийдля диссеминации лучших практик организации деятельности в системе дополнительного образования детей /аналитическая справка. |
| 3.4. | Содействие проведениюконкурсов профессиональногомастерства в целях поддержки и профессионального развитияспециалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональныепрограммам в области искусстви дополнительные образовательным программам спортивной подготовки, в том числе проведение муниципального этапа Общероссийского конкурса«Лучший преподаватель детскойШКОЛЫ ИССКУСТВА» | ежегодно | Управление культуры и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. и общественных отношений администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, муниципальный опорный центр. | Развитие системы конкурсовпрофессионального мастерства (привлечение победителей к участию в программах повышения квалификациии стажировкам, поддержкаих презентаций и мастер—классов и др.). Проведение муниципального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Признание»для преподавателей детских школ искусств области /аналитическая справка. |
| 3.5. | Разработка и реализация мер поддержки для молодых специалистов, работающихв системе дополнительного образования, содействиеих профессиональному развитию. | IV квартал2023 года, далее ежегодно | Управление культуры администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, муниципальный опорный центр. | Привлечение молодых специалистовв систему дополнительного образования детей. Мотивированиеи стимулирование социально активных и профессиональных педагогических кадров из числа молодых специалистов /аналитическая справка. |
| 3.6. | Реализация программы«Преодоление дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования Саратовской области» на 2022-2025 годыи плана мероприятий (дорожной карты) по реализации программы«Преодоление дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования Саратовской области», утвержденные совместным приказом министерства образования области, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»и Саратовской областной организацией «Общероссийского Профсоюза образования»от 24 августа 2021 года N. 1439/444-B/8. | ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», образовательные учреждения, муниципальный опорный центр, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. | Повышение кадрового потенциалаобразовательных организаций области, популяризация профессии учителя, повышение престижа профессии, мотивация к результативной профессиональной деятельности, выплата денежных премий победителям, к 2025 году не менее100 процентов педагогических работников в возрасте до ЗЅ лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. |
| 3.7. | Выявление и распространениелучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей, муниципальныйбанк лучших практик организации дополнительного образования, межучережденческий трансферлучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей. | II квартал2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр. | Диссеминация эффективных практикорганизации наставничества в системе дополнительного образования детей / аналитическая справка. |
| 3.8. | Создание условий для развитияинститута наставничества в системе дополнительногообразования детей через систему конкурсных мероприятийи деятельность стажировочных площадок по распространению практик наставничества в системе дополнительного образования. | IV квартал2023 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области», муниципальный опорный центр. | Не менее 70 процентоворганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительныеобщеобразовательным программами расположенных в Татищевском муниципальном районе Саратовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства (федеральный проект «Уcпex каждого ребенка») / аналитическая справка. |
| **IV. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** |
| 4.1. | Разработка и реализация федеральных и региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей. Актуализация муниципальных программ (планов мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образованиядетей. | IV квартал 2023 года | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области». | План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, II этап (2025—2030 годы) в Саратовской области /аналитическая справка. |
| 4.2. | Мониторинг образовательныхорганизаций, реализующих программы физкультурно- спортивной направленности. | IV квартал2023 года | Отдел спорта администрации Татищевского муниципального района Саратовской области. | Проведен мониторинг и анализобразовательных организаций, реализующих программы физкультурно—спортивной направленности /аналитическая справка. |
| 4.3. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы). | IV квартал 2022 года, далее ежегодно | МКУ «Ресурсный центр развития образования Татищевского муниципального района Саратовской области». | Проведен мониторинг и анализисполнения плана мероприятийпо реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы /аналитическая справка. |

# Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Саратовской области

Целевые показатели

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Саратовской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицаизме-рения | Базовое значение | Период, год | Периодичность сбораданных |
| Зна-чение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,охваченных дополнительным образованием | процентов | 77 | 01.01.2022 | 77 | 77,1 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79 | 79,2 | 79,6 | 80 | ежемесячно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 2. | Доля детей, которые обеспеченысертификатами персонифицированного финансирования дополнительногообразования | процентов | 25 | 01.01.2022 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | ежегодно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 3. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум»и центров «IT-куб» | процентов | 5 | 01.01.2022 | 5 | 3.1 | 5.5 | 5.9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | ежемесячно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрастеот 7 до 55 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процентов | 0,46 | 01.01.2022 | 0,46 | 0,S | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | ежемесячно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 5. | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | процентов | 0,5 | 01.01.2022 | 0,S | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процентов | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 8. | Доля детей, обучающихсяв 5—9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко— культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно—патриотическихкруизах | процентов | 2 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 9. | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями‹детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры | процентов | 98,85 | 01.01.2022 | 98,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дняпосле отчетного периода |
| 10. | Доля детей, осваивающихдополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств в общем количестве обучающихсяв детских школах искусств за счет бюджетных средств | процентов | 77,5 | 01.01.2022 | 77,3' | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | ежегодно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 11. | Созданы новые местав образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающихпрограмм всех направленностей | Единиц | 0 | 01.01.2022 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 12. | В общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малыхгородах, обновлена материально— техническая база для занятий детей физической культурой и спортом(нарастающий итог) | Единиц | 19 | 01.01.2022 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 13. | Количество детей и молодежи,вовлеченных в детско—юношескии и студенческий спорт (в частипрофессиональных образовательных организаций), посредством реализации мероприятий общественно—государственного физкультурно—спортивного объединения «Юность России»(нарастающий итог) | Человек | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 14. | Доля обучающихсяпо образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамкахпрограммы «Билет в будущее» | процентов | 79 | 01.01.2022 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| I5. | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемыхс учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | млн человек | 0,002,5 | 01.01.2022 | 0,002,5 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003,5 | 0,003,5 | 0,003,5 | 0,003,5 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»,в которых приняли участие дети | тыс. человек | 2, 248 | 01.01.2022 | 2, 248 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  |
| 17. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 летс ограниченными возможностями здоровья и детей—инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий(нарастающий итог) | процент | 10 | 01.01.2022 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ежегодно, не позднее 5 paбочего дня после отчетного периода |
| 18. | Организована подготовка педагоговдополнительного образования | Человек | 42 | 01.01.2022 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | ежегодно, не позднее 5 pa6oчего дня послеотчетного периода |
| 19. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона,а также для знакомства с лицами,внесшими весомый вклад в его развитие | Единиц | 0 | 01.01.2022 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 20. | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | Единиц | 18 | 01.01.2022 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 21. | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении управления физической культурой и спортом | процентов | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, не позднее5 рабочего дня после отчетного периода |
| 22. | Доля образовательных организаций,на базе которых созданы школьные театры | процентов | 75 | 01.01.2022 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно / ежемесячно,не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |